## アクションアイテム一覧テンプレート
アクションアイテム一覧テンプレート
プロジェクト名 | 新オフィス移転プロジェクト |  |  | 2026-08-03
アクション項目名 | 担当者 | 期限 | 進捗 | 備考 | 担当者
移転先物件の候補リストアップ | 田中 | 2025-08-10 | 完了 | 3社に絞り込み済み | 田中
引越し業者の相見積もり取得 | 山本 | 2025-08-20 | 進行中 | 2社から回答待ち | 山本
現オフィスの原状回復範囲確認 | 石井 | 2025-09-01 | 未着手 | 管理会社に確認要 | 石井
社員への移転日程アナウンス | 鈴木 | 2025-09-10 | 未着手 | 社内メール・掲示板 | 鈴木
電話・ネット回線の移転手続き | 佐藤 | 2025-09-15 | 未着手 | NTTへ申込み必要 | 佐藤
移転挨拶状の作成・送付 | 田中 | 2025-09-20 | 未着手 | 取引先へ郵送
新オフィスのレイアウト確定 | 田中 | 2025-08-25 | 進行中 | 家具配置図を作成中