## ToDo形式のアクションアイテムテンプレート
ToDo形式のアクションアイテムテンプレート
プロジェクト名 | 新入社員研修準備チェックリスト
ToDo内容 | 担当者 | 期限 | 完了 | メモ | 担当者
入社手続き書類の配布・回収 | 田中 | 2025-08-25 | ✓ | 雇用契約書・誓約書含む | 田中
入館証・PCの事前準備 | 山本 | 2025-08-28 | ✓ | セキュリティカード含む | 山本
研修スケジュール表の作成 | 石井 | 2025-09-01 | − | 10日間プログラム | 石井
ビジネスマナー研修の講師手配 | 鈴木 | 2025-09-01 | − | 外部講師 or 社内講師 | 鈴木
社内ツール（Slack/Notion）の招待 | 佐藤 | 2025-09-01 | − | 入社初日に対応 | 佐藤
メンター制度の担当者割り振り |  | 2025-09-03 | − | 入社者2名につき1名
研修終了後のアンケート準備 |  | 2025-09-10 | − | Googleフォームで作成