## 議事録付きアクションアイテムテンプレート
議事録付きアクションアイテムテンプレート
プロジェクト名 |  | 新製品ローンチ準備会議 |  |  | 2026-08-10
会議日時 | 参加者 | 議事内容 | アクション項目 | 担当者 | 期限 | 担当者
2025-08-17 14:00 | 開発・マーケ・営業部長 | LP制作の方針決定 | LPデザイン案3パターンの作成依頼 | 田中 | 2025-09-01 | 田中
2025-08-18 15:00 | 開発・マーケ・営業部長 | プレスリリース配信計画 | プレスリリース原稿の作成 | 山本 | 2025-08-30 | 山本
2025-08-20 14:00 | 開発・マーケ・営業部長 | 営業ツールの整備 | 製品カタログ・提案資料の作成 | 石井 | 2025-09-05 | 石井
2025-08-26 10:00 | 開発・マーケ・営業部長 | ローンチ日程の最終確認 | 関係部署への日程通知 | 鈴木 | 2025-09-05 | 鈴木
2025-08-28 13:00 | 開発・マーケ・営業部長 | 在庫・物流の調整 | 倉庫・配送業者へのロット確認 | 佐藤 | 2025-09-10 | 佐藤