## アクションアイテム管理表テンプレート
アクションアイテム管理表テンプレート
プロジェクト名 | [5 empty] | 2026-08-10
採用強化プロジェクト
管理番号 | アクション項目 | 担当者 | 優先度 | 期限 | 進捗 | 備考 | 担当者
AT-001 | 求人票の改定（エンジニア職） | 田中 | 高 | 2025-08-15 | 完了 | Wantedly・Indeed掲載済み | 田中
AT-002 | 採用媒体2社の新規契約 | 山本 | 高 | 2025-08-20 | 進行中 | Green・Offersと交渉中 | 山本
AT-003 | 面接フローの整備（1次〜最終） | 鈴木 | 中 | 2025-09-01 | 未着手 | 評価シートの見直しも含む | 石井
AT-004 | リファラル採用制度の設計 | 佐藤 | 中 | 2025-09-15 | 未着手 | 報奨金額の検討が必要 | 鈴木
AT-005 | 採用ページのリニューアル | 佐藤 | 低 | 2025-10-01 | 未着手 | 会社概要ページと同時改修 | 佐藤
AT-006 | 入社オンボーディング手順書の作成 | 田中 | 低 | 2025-10-15 | 未着手