## アクションアイテムトラッカーテンプレート
アクションアイテムトラッカーテンプレート
プロジェクト名 | 社内ナレッジベース構築 |  |  |  | 2026-08-05
アクション項目 | 担当者 | 開始日 | 期限 | ステータス | 更新日 | 担当者
ツール選定（Notion/Confluence比較） | 山本 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 完了 | 2025-08-14 | 田中
既存ドキュメントの棚卸し・整理 | 田中 | 2025-08-16 | 2025-09-05 | 進行中 | 2025-08-22 | 山本
Notionへのコンテンツ移行 | 山本 | 2025-09-06 | 2025-09-30 | 未着手 |  | 石井
社員向け利用マニュアル作成 | 石井 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 未着手 |  | 鈴木
全社員への研修・説明会実施 | 鈴木 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 未着手 |  | 佐藤
運用ルール・更新フローの策定 | 佐藤 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 期日経過