## 進捗管理用アクションアイテムテンプレート
進捗管理用アクションアイテムテンプレート
プロジェクト名 | ISO 9001認証取得プロジェクト |  |  |  |  | 2026-08-10
アクション項目 | 担当者 | 開始日 | 期限 | 進捗率(%) | 状態 | コメント | 担当者
品質マニュアルの作成 | 田中 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 100 | 完了 | 第5章まで完了 | 田中
業務フローのドキュメント化 | 山本 | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 80 | 進行中 | 製造・営業部門のみ完了 | 山本
内部監査員の育成・研修 | 石井 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 50 | 進行中 | 外部講師手配が必要 | 石井
内部監査の実施 | 鈴木 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 30 | 保留 | 内部監査員研修後に着手 | 鈴木
審査機関への申請・審査受審 | 佐藤 | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 10 | 保留 | 審査機関は3社から選定 | 佐藤
不適合事項の是正処置 | 田中 | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 0 | 未着手 | 審査結果を受けて対応