## プロジェクト管理用アクションアイテムテンプレート
プロジェクト管理用アクションアイテムテンプレート
プロジェクト名 | 基幹システム刷新プロジェクト |  |  |  | 2026-08-20
プロジェクト名 | タスク内容 | 担当者 | 期限 | 依存関係(前提タスク) | 進捗状況 | 担当者
基幹システム刷新 | 要件定義・現状分析 | 田中 | 2025-08-31 | なし（最初のタスク） | 完了 | 田中
基幹システム刷新 | ベンダー選定・RFP作成 | 山本 | 2025-09-20 | 要件定義の完了 | 進行中 | 山本
基幹システム刷新 | 新システムの設計・開発 | 石井 | 2026-01-31 | ベンダー決定 | 未着手 | 石井
基幹システム刷新 | データ移行・受入テスト | 鈴木 | 2026-02-28 | 開発完了 | 未着手 | 鈴木
基幹システム刷新 | 全社員向け操作研修 | 佐藤 | 2026-03-15 | テスト完了 | 未着手 | 佐藤
基幹システム刷新 | 本番稼働・旧システム切り替え | 田中 | 2026-03-31 | 研修完了 | 未着手