## 期限管理用アクションアイテムテンプレート
期限管理用アクションアイテムテンプレート
プロジェクト名 | 年度末決算対応タスク |  |  |  | 2026-08-03
アクション項目 | 担当者 | 期限 | 残日数 | 優先度 | 対応状況 | 担当者
売掛金・買掛金の残高確認 | 田中 | 2026-08-05 | 5 | 高 | 完了 | 田中
棚卸し資産の実地棚卸し | 山本 | 2026-08-10 | 10 | 高 | 対応中 | 山本
減価償却計算の確認 | 石井 | 2026-08-17 | 17 | 中 | 対応中 | 石井
税理士への資料提出 | 鈴木 | 2026-08-21 | 21 | 高 | 対応中 | 鈴木
決算書の作成・チェック | 佐藤 | 2026-08-25 | 25 | 低 | 未対応 | 佐藤
株主総会招集通知の発送 | 鈴木 | 2026-08-28 | 28 | 中 | 未対応
法人税申告書の提出 | 田中 | 2026-08-31 | 31 | 低 | 未対応
Formulas:
残日数 = IF([期限]="","",[期限]-TODAY())