## Template
プロジェクト管理アクションプラン
2026
| プロジェクト | 担当者 | 進捗 | 開始 | 終了 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
1 | EV電池試作ライン構築 |  | 40 | 2026-01-14 | 2026-04-23
| 仕様要件定義（顧客打合せ） | 田中 | 100 | 2026-02-01 | 2026-02-10
| 設備レイアウト設計 | 佐藤 | 80 | 2026-02-11 | 2026-02-20
| 水配管・エア配管設計 | 鈴木 | 60 | 2026-02-21 | 2026-03-05
| 設備部品発注 | 高橋 | 30 | 2026-03-06 | 2026-03-15
| 設備組立・据付 | 山本 | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-10
2 | 車載センサ評価設備開発 |  | 20 | 2026-04-24 | 2026-06-22
| 評価装置仕様整理 | 伊藤 | 100 | 2026-04-24 | 2026-05-02
| 試験治具設計 | 中村 | 70 | 2026-05-03 | 2026-05-15
| 部品調達 | 小林 | 40 | 2026-05-16 | 2026-05-25
| 装置組立 | 山田 | 10 | 2026-05-26 | 2026-06-10
3 | 自動検査装置開発 |  | 100 | 2026-06-23 | 2026-09-10
| 検査仕様定義 | 吉田 | 80 | 2026-06-23 | 2026-07-18
| カメラ選定・設計 | 松本 | 100 | 2026-06-23 | 2026-07-18
| 検査プログラム開発 | 山田 | 80 | 2026-07-22 | 2026-09-10
| 装置組立 | 井上 | 100 | 2026-07-22 | 2026-09-10
4 | 生産設備改善プロジェクト |  | 50 | 2026-09-10 | 2026-12-05
| 現状設備調査 | 清水 | 50 | 2026-09-10 | 2026-10-10
| 改善案検討 | 森 | 50 | 2026-10-10 | 2026-10-31
| 設備改造設計 | 石川 | 50 | 2026-10-15 | 2026-11-10
| 改造工事 | 阿部 | 50 | 2026-11-10 | 2026-11-30
| 効果確認 | 橋本 | 50 | 2026-11-20 | 2026-12-05