## テンプレート
営業アクションプラン
カテゴリー |  | 内容
営業SMART目標 |  | 2026年上期に新規受注15社・売上3,000万円を達成する
ターゲット顧客 |  | 関東圏の従業員50〜300名の製造業・物流業の中堅企業
営業戦略・方針 |  | 既存顧客からの紹介営業とメール営業を軸に、月次で商談化率を改善する
営業予算 |  | 月額予算 30万円（展示会10万円、営業支援ツール8万円、広告/制作12万円）
営業チャネル |  | 紹介営業、メール営業、電話フォロー、オンライン商談、展示会
KPI指標 |  | 月間リード数 / 商談数 / 提案数 / 受注数 / 売上 / 商談化率 / 受注率
営業KPI管理
月 | リード数(目標) | リード数(実績) | 商談数(目標) | 商談数(実績) | 売上(円)
1月 | 40 | 35 | 12 | 10 | 1800000
2月 | 45 | 42 | 14 | 12 | 2200000
3月 | 45 | 48 | 15 | 14 | 2600000
4月 | 50 | 46 | 16 | 13 | 2400000
5月 | 55 | 53 | 18 | 16 | 3200000
6月 | 60 | 58 | 20 | 18 | 4100000
7月 | 60 |  | 20
8月 | 65 |  | 22
9月 | 65 |  | 22
10月 | 70 |  | 24
11月 | 70 |  | 24
12月 | 75 |  | 26
営業アクションプラン
アクション項目 |  | 内容 |  |  | 担当者 | 期限 | 使用ツール / リソース | 費用
ターゲット企業リスト作成 |  | 業種・従業員規模条件で見込み顧客100社を抽出 |  |  | 営業企画 | 2026/01/10 | 企業データベース, | 0
メール文面作成 |  | 業種別の初回提案メールを3パターン作成 |  |  | 営業担当A | 2026/01/12 | メールテンプレート, 過去提案資料 | 0
初回メール配信 |  | 週25社へメール送信し反応を集計 |  |  | 営業担当A | 2026/01/31 | MAツール, CRM | 30000
電話フォロー |  | メール送信先へ2営業日以内に電話で追客 |  |  | 営業担当B | 2026/02/05 | IP電話, 顧客リスト | 10000
既存顧客へ紹介依頼 |  | 上位顧客10社へ紹介キャンペーンを案内 |  |  | 営業責任者 | 2026/02/15 | 紹介依頼資料, 顧客管理表 | 20000
オンライン商談の実施 |  | 月15件以上の初回商談を実施し課題ヒアリング |  |  | 営業チーム | 2026/03/31 | Zoom, 提案資料 | 0
提案資料の改善 |  | 失注理由を反映し業界別提案資料を更新 |  |  | 営業企画 | 2026/03/20 | 提案書テンプレート, 失注分析 | 50000
展示会出展 |  | 物流業向け展示会で新規リード50件を獲得 |  |  | マーケ担当 | 2026/04/25 | 展示会ブース, チラシ | 150000
週次営業会議 |  | KPI進捗と案件状況をレビューし改善策を決定 |  |  | 営業責任者 | 毎週金曜 | KPI表, パイプライン表 | 0
月次振り返り |  | KPI達成率・受注率・売上を分析し翌月施策を決定 |  |  | 営業責任者 | 毎月末 | 月次レポート | 0
0
0
[7 empty] | 合計費用： | 260000