## QC工程表
⑩QC工程表テンプレート
No | 工程名 | 作業内容 | 管理項目 （品質特性） | 想定される不具合・問題点 | 主な原因 | 管理基準 判定基準 | 管理方法 （点検・測定） | 異常時の対策 | 担当
1 | 材料受入 | 材料受入検査 | 材質・数量 | 材質違い・数量不足 | 発注ミス・確認不足 | 指定材質／数量一致 | 受入時確認 | 使用停止・仕入先連絡 | 品管
2 | 部品加工 | 切削加工 | 寸法 | 寸法オーバー | 刃具摩耗 | 図面寸法±0.1mm | 初品＋定期測定 | 刃具交換 | 加工
3 | 穴加工 | 穴あけ加工 | 穴径 | 穴径不良 | 工具摩耗 | φ10±0.05mm | 抜取測定 | 再加工 | 加工
4 | 表面処理 | 研磨作業 | 表面粗さ | 傷・ムラ | 作業ばらつき | Ra指定値以内 | 外観目視 | 再研磨 | 加工
5 | 部品洗浄 | 洗浄作業 | 異物付着 | 切粉残り | 洗浄不足 | 異物なし | 目視確認 | 再洗浄 | 加工
6 | 仮組立 | 部品仮組 | 組付状態 | 組付ズレ | 手順不遵守 | 図面通り | 作業者確認 | 組直し | 組立
7 | 本組立 | ボルト締結 | 締付トルク | 締結不足 | トルク管理不足 | 20±2Nm | トルクレンチ確認 | 再締結 | 組立
8 | 配線・配管 | 配線・配管接続 | 接続状態 | 緩み・漏れ | 確認不足 | 漏れなし | 目視・触診 | 再接続 | 組立
9 | 動作確認 | 試運転 | 動作状態 | 異音・動作不良 | 調整不足 | 正常動作 | 試運転確認 | 再調整 | 技術
10 | 最終検査 | 出荷前検査 | 外観・機能 | 見逃し不良 | 確認漏れ | 規格適合 | 全数検査 | 出荷停止 | 品管
11
12
13
14
15