## スケジュール
月単位の工程表テンプレート
2026-01-12 | 作成
 | time axis 2026-01-12 to 2026-02-22
プロジェクト | 開始 | 終了 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1. 現地調査・施工打ち合わせ | 2026-01-12 | 2026-01-15
2. 施工図確認・配管ルート決定 | 2026-01-12 | 2026-01-15
3. 材料・部材手配 | 2026-01-12 | 2026-01-16
4. 墨出し・支持金具取り付け | 2026-01-12 | 2026-01-20
5. 主配管工事 | 2026-01-12 | 2026-01-20
6. 分岐・末端配管工事 | 2026-01-20 | 2026-01-26
7. 機器接続・バルブ取り付け | 2026-01-20 | 2026-01-27
8. 耐圧・漏水試験 | 2026-01-20 | 2026-01-28
9. 保温・仕上げ作業 | 2026-01-20 | 2026-02-03
10. 最終確認・引き渡し | 2026-01-20 | 2026-02-04

## 祝日リスト
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-21
2026-09-22
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2026-12-23