## 稲妻線があるガントチャート（日単位）
6か月用の工程表テンプレート
2026
1
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 2026-06-16
工程名 | 担当者 | 優先度 | 開始 | 終了 | 2026-01-01: 2026-01-01; 2026-02-01: 2026-02-01; 2026-03-01: 2026-03-01; 2026-04-01: 2026-04-01; 2026-05-01: 2026-05-01; 2026-06-01: 2026-06-01
仕様ヒアリング・要件定義 | 山田 | マイルストーン | 2026-01-05 | 2026-01-18
基本設計（構想・割型検討） | 渡辺 | 高 | 2026-01-16 | 2026-02-05
詳細設計（部品図・組図作成） | 板垣 | 高 | 2026-02-02 | 2026-02-20
材料・標準部品手配 | 星野 | 中 | 2026-02-26 | 2026-03-10
部品加工（マシニング・放電・研磨） | 中島 | 高 | 2026-03-12 | 2026-03-20
金型組立 | 斎藤 | 中 | 2026-03-23 | 2026-04-03
金型据付・段取り | 菊池 | 中 | 2026-04-03 | 2026-04-10
試作・トライ | 田中 | 高 | 2026-04-11 | 2026-05-10
修正・仕上げ | 吉田 | 低 | 2026-05-11 | 2026-05-25
検収・納品 | 鈴木 | 低 | 2026-05-26 | 2026-06-10