## スケジュール
リフォーム工事の工程表テンプレート
工事名称 | [7 empty] | 現場住所
全体工期 |  | ～ | [5 empty] | 現場管理者 | [16 empty] | 作成日
備考
No. | 工程名 | 担当者 | 開始 | 終了 | 進捗 | 2026-02-02
[6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 現地調査・要望ヒアリング | ○○○○ | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 完了
2 | 施工内容確認・最終打ち合わせ | ○○○○ | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 完了
3 | 養生作業 | ○○○○ | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 進行中
4 | 既存設備・内装の解体撤去 | ○○○○ | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 進行中
5 | 下地工事（大工・補修） | ○○○○ | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 未着手
6 | 配線・配管工事 | ○○○○ | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 未着手
7 | 内装仕上げ工事（壁・床・天井） | ○○○○ | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 未着手
8 | 設備・建具・機器の取り付け | ○○○○ | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 未着手
9 | 仕上げ・清掃作業 | ○○○○ | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 未着手
10 | 最終確認・引き渡し | ○○○○ | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 未着手
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 祝日リスト
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-21
2026-09-22
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2026-12-23