## スケジュール
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 日付付きやることリスト
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  |  |  |  | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-02-02 to 2026-03-15
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | リスト | 担当者 | 開始 | 終了 | time axis 2026-02-02 to 2026-03-15
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。 | bar: 2026-02-07 to 2026-02-08
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | リスト1-1 | 板橋 | 2026-02-02 | 2026-02-05
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | リスト1-2 | 北井 | 2026-02-02 | 2026-02-06
| リスト1-3 | 坂元 | 2026-02-09 | 2026-02-13
| リスト1-4 | 田中 | 2026-02-12 | 2026-02-16
| リスト2-1 | 山根 | 2026-02-16 | 2026-02-18
| リスト2-2 | 伊藤 | 2026-02-18 | 2026-02-20
| リスト3-1 | 城田 | 2026-02-24 | 2026-02-26
| リスト3-2 | 影山 | 2026-02-26 | 2026-03-02
| リスト3-3 | 佐藤 | 2026-03-02 | 2026-03-06
| リスト3-4 | 中野 | 2026-03-09 | 2026-03-13

## 祝日リスト
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-21
2026-09-22
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2026-12-23