## リスト型タスク管理
リスト型タスク管理表
No. | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 期限 | ステータス | 備考
1 | 企画書作成 | 山田 花子 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 進行中 | 第1四半期レビュー用
2 | 定例MTG議事録作成 | 田中 一郎 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 完了 | 配布済み
3 | 顧客A社向け提案書作成 | 佐藤 次郎 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 未着手 | テンプレ流用可
4 | 週次レポート集計 | 山田 花子 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 未着手 | 自動集計後に確認
5 | システム動作確認 | 鈴木 三郎 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 保留 | IT部門の対応待ち
6 | 新機能の仕様確認 | 田中 一郎 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 未着手 | 開発チームと調整
7 | 競合他社リサーチ | 佐藤 次郎 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 完了 | 報告書に反映済み
8 | SNS投稿コンテンツ作成 | 山田 花子 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 進行中 | 画像は別途依頼
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20