## 月次タスク管理
月次タスク管理表
対象月： | 2026年5月
タスク名 | 担当者 | 期限 | 優先度 | 進捗率(%) | ステータス | 達成メモ | 週
Q1振り返りレポート作成 | 山田 花子 | 5/7 | 高 | 100 | 完了 | 役員レビュー通過 | 1
顧客A社向け提案書作成 | 佐藤 次郎 | 5/15 | 高 | 60 | 進行中 |  | 2
新規サービス企画書 | 田中 一郎 | 5/20 | 高 | 30 | 進行中 |  | 2
競合分析レポート | 鈴木 三郎 | 5/12 | 中 | 100 | 完了 | 共有済み | 2
チーム勉強会資料準備 | 山田 花子 | 5/21 | 中 | 0 | 未着手 |  | 3
SNSコンテンツ月次計画 | 佐藤 次郎 | 5/10 | 中 | 100 | 完了 | スケジュール確定 | 1
採用面接（2名） | 田中 一郎 | 5/25 | 中 | 0 | 未着手 |  | 4
月次経費精算 | 全員 | 5/31 | 低 | 0 | 未着手 |  | 4
マニュアル改訂 | 鈴木 三郎 | 5/28 | 低 | 0 | 未着手 |  | 4
月末振り返り
達成できたこと | ・Q1レポートと競合分析を期限内に完了できた ・SNS計画も予定通り進行
課題・改善点 | ・新規企画書の着手が遅れた（優先度の見直しが必要）
来月への申し送り | ・顧客A社提案書を最優先で完成させる