## 年間タスク管理
年間タスク管理表（4半期別ロードマップ）2026年度
プロジェクト： | 新規SaaSプロダクト立ち上げ（クラウド経費精算ツール） | [7 empty] | 責任者： | 田中 一郎 |  | 年間目標： |  | 有料会員 500名・MRR 490万円達成
▶ Q1（4月〜6月） 計画・準備フェーズ | [7 empty] | ▶ Q3（10月〜12月） 正式ローンチ・拡大フェーズ
マイルストーン | 担当者 | 期限 | 優先度 | ステータス | 進捗% | 備考 | KPI | マイルストーン | 担当者 | 期限 | 優先度 | ステータス | 進捗% | 備考 | KPI
◇ Month 1（4月） | [7 empty] | ◇ Month 7（10月）
年間事業計画策定・役員承認 | 田中 一郎 | 4/15 | 高 | 完了 | 100% |  | 計画書役員承認 | プロダクト正式ローンチ | 佐藤 次郎 | 10/1 | 高 | 未着手 | 0% | プレスリリース配信 | DAU 100人以上
市場・競合5社 調査報告書提出 | 鈴木 三郎 | 4/20 | 高 | 完了 | 100% | 競合5社分析済み | 分析5社以上 | PR・SNS広告キャンペーン展開 | 山田 花子 | 10/15 | 高 | 未着手 | 0% | 予算50万円 | 新規登録200名
プロジェクトチーム組成・担当確定 | 山田 花子 | 4/30 | 中 | 完了 | 100% |  | メンバー全員確定 | 初期有料会員100名獲得施策 | 鈴木 三郎 | 10/31 | 高 | 未着手 | 0% |  | 有料転換率20%↑
◇ Month 2（5月） | [7 empty] | ◇ Month 8（11月）
MVP要件定義・画面設計書完成 | 田中 一郎 | 5/15 | 高 | 完了 | 100% |  | 仕様書役員承認 | 有料プラン転換キャンペーン実施 | 鈴木 三郎 | 11/15 | 高 | 未着手 | 0% | 年割引施策 | 有料会員200名
UI/UXデザイン 全20画面完成 | 佐藤 次郎 | 5/25 | 高 | 完了 | 100% | デザイナー外注 | 画面数20枚以上 | パートナー企業3社との提携交渉 | 田中 一郎 | 11/20 | 中 | 未着手 | 0% |  | MOU締結2社以上
エンジニア2名採用・入社 | 山田 花子 | 5/31 | 中 | 完了 | 100% |  | 内定2名 | 新機能（他サービスAPI連携）リリース | 佐藤 次郎 | 11/30 | 低 | 未着手 | 0% | ユーザー要望上位 | 利用率30%↑
◇ Month 3（6月） | [7 empty] | ◇ Month 9（12月）
MVP開発着手・スプリント計画確定 | 佐藤 次郎 | 6/10 | 高 | 完了 | 100% |  | 開発着手確認 | 年末キャンペーン・特別プラン提供 | 山田 花子 | 12/15 | 高 | 未着手 | 0% | 12月限定30%OFF | 新規+100名
投資家向けピッチ資料作成 | 鈴木 三郎 | 6/20 | 高 | 完了 | 100% | シード向け | 資料承認 | Q3振り返り・年間実績集計 | 全員 | 12/20 | 高 | 未着手 | 0% |  | 有料会員300名達成
Q1振り返り・Q2計画承認 | 全員 | 6/30 | 低 | 完了 | 100% |  | 目標達成率90%↑ | Q4・次年度計画策定・役員報告 | 田中 一郎 | 12/28 | 低 | 未着手 | 0% |  | 計画書役員承認
▶ Q2（7月〜9月） 開発・ベータ検証フェーズ | [7 empty] | ▶ Q4（1月〜3月） 改善・スケールアップフェーズ
マイルストーン | 担当者 | 期限 | 優先度 | ステータス | 進捗% | 備考 | KPI | マイルストーン | 担当者 | 期限 | 優先度 | ステータス | 進捗% | 備考 | KPI
◇ Month 4（7月） | [7 empty] | ◇ Month 10（1月）
MVPコア機能（10件）実装完了 | 佐藤 次郎 | 7/20 | 高 | 完了 | 100% |  | コア機能10件完成 | 大型アップデートリリース | 佐藤 次郎 | 1/20 | 高 | 未着手 | 0% | ロードマップ公開 | 顧客満足度85%↑
ベータユーザー50名獲得 | 山田 花子 | 7/25 | 高 | 完了 | 100% | SNS・紹介経由 | 登録50名以上 | 法人向け営業強化（10社アプローチ） | 鈴木 三郎 | 1/25 | 高 | 未着手 | 0% | 営業資料一新 | 商談10件以上
マーケティング戦略・広告計画策定 | 鈴木 三郎 | 7/31 | 中 | 完了 | 100% |  | 計画書承認 | LTV改善・解約率低減施策 | 山田 花子 | 1/31 | 中 | 未着手 | 0% | オンボーディング強化 | 解約率3%以下
◇ Month 5（8月） | [7 empty] | ◇ Month 11（2月）
β版リリース・UX検証開始 | 佐藤 次郎 | 8/10 | 高 | 完了 | 100% |  | バグ10件以下 | シリーズA資金調達資料作成 | 田中 一郎 | 2/15 | 高 | 未着手 | 0% | VCアポ10社 | 資料完成・VC提出
ユーザーインタビュー30件実施 | 山田 花子 | 8/20 | 高 | 完了 | 100% | 録画・書き起こし | NPS 40以上 | 海外展開（東南アジア）市場調査 | 鈴木 三郎 | 2/20 | 中 | 未着手 | 0% | 調査レポート作成 | 参入可否を判断
フィードバック反映・改善開発完了 | 佐藤 次郎 | 8/31 | 低 | 完了 | 100% |  | 改善10項目以上 | SEO・コンテンツマーケ強化 | 山田 花子 | 2/28 | 低 | 未着手 | 0% |  | オーガニック流入+50%
◇ Month 6（9月） | [7 empty] | ◇ Month 12（3月）
正式リリース版 最終テスト・QA | 佐藤 次郎 | 9/10 | 高 | 進行中 | 75% |  | バグ0件 | 年次実績報告・取締役会プレゼン | 田中 一郎 | 3/10 | 高 | 未着手 | 0% |  | 有料会員500名達成
価格プラン・課金設計確定 | 田中 一郎 | 9/20 | 高 | 進行中 | 60% | 月額/年額プラン | 価格承認 | 次年度（2027年度）事業計画策定 | 全員 | 3/20 | 高 | 未着手 | 0% |  | 計画書役員承認
Q2振り返り・Q3計画承認 | 全員 | 9/30 | 低 | 未着手 | 0% |  | 目標達成率85%↑ | 採用計画・組織体制見直し | 山田 花子 | 3/31 | 中 | 未着手 | 0% | 事業拡大に伴い | 採用計画承認