## WBS式タスク管理
WBS式タスク管理表
WBS番号 | 大タスク | 中タスク | 小タスク | 担当者 | 開始日 | 完了日 | 依存関係 | ステータス
1 | 要件定義 |  |  | 田中 | 4/1 | 4/10 |  | 完了
1.1 |  | ヒアリング |  | 田中 | 4/1 | 4/5 |  | 完了
1.2 |  | 仕様書作成 |  | 田中 | 4/6 | 4/10 | 1.1 | 完了
1.3 |  |  | 画面設計書 | 佐藤 | 4/8 | 4/10 | 1.1 | 完了
2 | 設計 |  |  | 佐藤 | 4/11 | 4/25 | 1 | 完了
2.1 |  | 基本設計 |  | 佐藤 | 4/11 | 4/18 | 1.2 | 完了
2.2 |  | 詳細設計 |  | 佐藤 | 4/19 | 4/25 | 2.1 | 完了
3 | 開発 |  |  | 鈴木 | 4/26 | 5/20 | 2 | 進行中
3.1 |  | フロントエンド |  | 山田 | 4/26 | 5/10 | 2.2 | 完了
3.2 |  | バックエンド |  | 鈴木 | 4/26 | 5/15 | 2.2 | 進行中
3.3 |  |  | APIテスト | 鈴木 | 5/16 | 5/20 | 3.2 | 未着手
4 | テスト・リリース |  |  | 田中 | 5/21 | 5/31 | 3 | 未着手
4.1 |  | 結合テスト |  | 全員 | 5/21 | 5/27 | 3.3 | 未着手
4.2 |  | リリース作業 |  | 鈴木 | 5/28 | 5/31 | 4.1 | 未着手