## ガントチャート
ガントチャート式タスク管理表
2026 | 5 | 1
タスク名 | 担当者 | 開始日 | 完了日 | 進捗率 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16
要件定義 | 田中 | 5/1 | 5/4 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■
基本設計 | 佐藤 | 5/5 | 5/8 | 100 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
詳細設計 | 佐藤 | 5/9 | 5/11 | 80 | [8 empty] | ■ | ■ | ■
フロントエンド開発 | 山田 | 5/12 | 5/14 | 50 | [11 empty] | ■ | ■ | ■
バックエンド開発 | 鈴木 | 5/12 | 5/15 | 40 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
結合テスト | 全員 | 5/16 | 5/16 | 0 | [15 empty] | ▲
リリース | 田中 | 5/16 | 5/16 | 0 | [15 empty] | ▲
■=作業期間（進行中:青 / 完了:緑） ▲=マイルストーン（オレンジ）