## 工数管理
工数管理付きタスク管理表
タスク名 | 担当者 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 差分(h) | 開始日 | 完了日 | ステータス | メモ
要件定義書作成 | 田中 一郎 | 8 | 7 | -1 | 5/1 | 5/2 | 完了 | 予定より短縮
UIモックアップ作成 | 山田 花子 | 12 | 15 | 3 | 5/3 | 5/6 | 完了 | 修正2回発生
APIエンドポイント設計 | 鈴木 三郎 | 6 | 6 | 0 | 5/7 | 5/8 | 完了
フロントエンド実装 | 山田 花子 | 20 | 18 | -2 | 5/9 | 5/13 | 完了
バックエンド実装 | 鈴木 三郎 | 24 | 26 | 2 | 5/9 | 5/14 | 進行中 | DB設計に追加工数
結合テスト | 田中 一郎 | 8 |  |  | 5/15 | 5/16 | 未着手
ドキュメント整備 | 山田 花子 | 4 |  |  | 5/17 | 5/18 | 未着手
合計 |  | 82 | 72 | 2