## KPI連動タスク管理
KPI連動タスク管理表
タスク名 | 担当者 | 紐づくKPI | KPI目標値 | KPI実績値 | 達成率(%) | 期限 | ステータス | 備考
新規顧客向けLP作成 | 山田 花子 | 新規問い合わせ数 | 50 | 62 | 124 | 5/10 | 完了 | LP経由が大半
メルマガ配信体制構築 | 田中 一郎 | メール開封率(%) | 25 | 27.3 | 109.2 | 5/15 | 完了 | A/Bテスト実施
SNS広告キャンペーン設定 | 佐藤 次郎 | 広告クリック率(%) | 3 | 2.1 | 70 | 5/12 | 進行中 | クリエイティブ改善中
ブログ記事10本公開 | 山田 花子 | オーガニック流入数 | 1000 | 780 | 78 | 5/31 | 進行中 | SEO対策強化
顧客満足度調査実施 | 田中 一郎 | NPS（推奨度） | 40 |  |  | 5/25 | 未着手
解約率改善施策の実行 | 佐藤 次郎 | 月次解約率(%) | 2 |  |  | 5/30 | 未着手 | CS部門と連携
月次売上目標達成 | 全員 | 月次売上（万円） | 300 |  |  | 5/31 | 未着手