## Sheet1
新規金型・治具の開発
2026年
| タスク名 | 開始日 | 終了日 | 持続時間 | 進捗率 | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27
1 | 設計段階 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 11 | 70%
2 | 仕様検討 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4 | 100%
3 | 3Dモデル設計 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 15 | 50%
4 | 製造段階 | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 12 | 0%
5 | 素材調達 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 10 | 0%
6 | 加工製作 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 15 | 0%
7 | 検証段階 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 8 | 0%
8 | 寸法検査 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 5 | 0%
9 | 組立調整 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 15 | 0%
10 | 完成段階 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 8 | 0%
11 | 性能評価 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9 | 0%
12 | 納品準備 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | 0%
13 | 開発完了 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0%