## 製品の設計変更（変更管理）
製品の設計変更（変更管理）
会社名 |  |  |  |  | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 重量度(低) |  |  |  |  | 重量度(中) |  |  |  |  | 重量度(高) |  |  |  |  | 割り当てなし
プロジェクト主任
プロジェクトの開始日: | 2025-12-15 |  |  |  |  | 12月 | [20 empty] | 1月 | [27 empty] | 2月
 | time axis 2025-12-15 to 2026-02-20
マイルストーンの説明 | カテゴリ | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | time axis 2025-12-15 to 2026-02-20
①変更依頼受付
変更依頼書受付 | 目標 | 名前 | 100% | 2025-12-15 | 3 | 2025-12-15: 2; 2025-12-16: 2; 2025-12-17: 2
管理番号付与 | 目標 |  | 100% | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-19: 2
②内容確認・整理
依頼内容の明確化 | 重量度(高) |  | 60% | 2025-12-22 | 5
要求内容・背景の確認 | 重量度(中) |  | 50% | 2025-12-24 | 3
③影響範囲調査
影響範囲の洗い出し | 重量度(高) |  |  | 2025-12-29 | 4
設計／製造／品質／コスト影響調査 | 重量度(高) |  |  | 2026-01-01 | 5
④変更方針決定
対応方針の決定 | マイルストーン |  |  | 2026-01-05 | 1 | bar: 2026-01-05
変更可否判断 | マイルストーン |  |  | 2026-01-05 | 1 | bar: 2026-01-05
対応案作成 | マイルストーン |  |  | 2026-01-05 | 2 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-06
⑤図面・仕様改版
設計情報の更新 | 重量度(高) |  |  | 2026-01-08 | 15
図面改版 | 重量度(高) |  |  | 2026-01-08 | 10
BOM更新 | 重量度(高) |  |  | 2026-01-18 | 5
⑥承認・決裁
承認依頼 | マイルストーン |  |  | 2026-01-26 | 1 | bar: 2026-01-26
上長・品質責任者承認 | マイルストーン |  |  | 2026-01-26 | 3 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-28
⑦関連部門周知
関係者へのデザインレビュー | マイルストーン |  |  | 2026-01-30 | 1 | bar: 2026-01-30
製造・購買・品質へ周知 | 重量度(中) |  |  | 2026-01-30 | 1
⑧製造・購買反映
現場・取引先反映 | 重量度(中) |  |  | 2026-02-02 | 3
作業手順・発注内容変更 | 重量度(高) |  |  | 2026-02-02 | 10
⑨変更完了・クローズ
変更完了処理 | マイルストーン |  |  | 2026-02-12 | 2 | bar: 2026-02-12 to 2026-02-13
変更履歴更新 | マイルストーン |  |  | 2026-02-12 | 2 | bar: 2026-02-12 to 2026-02-13
完了報告 | マイルストーン |  |  | 2026-02-16 | 2 | bar: 2026-02-16 to 2026-02-17