## 日別ガントチャート
プロジェクト名
| 新規ウェブサイト開発プロジェクト | [6 empty] | 責任者：
担当者：
|  | 1月 | [26 empty] | 2月
| 項目 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13
|  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13
1 | 要件定義 | bar: 2026-01-09
1.1 | ヒアリング・目的整理 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-06
1.2 | ターゲット・要件整理 | bar: 2026-01-07 to 2026-01-08
1.3 | サイト構成案作成 | bar: 2026-01-09
2 | 設計 | bar: 2026-01-12; 2026-01-23
2.1 | ワイヤーフレーム作成 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-14
2.2 | デザイン設計 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-20
2.3 | UIレビュー・修正 | bar: 2026-01-21 to 2026-01-23
3 | 制作 | bar: 2026-02-05
3.1 | トップページコーディング | bar: 2026-01-24 to 2026-01-28
3.2 | 下層ページコーディング | bar: 2026-01-29 to 2026-02-03
3.3 | レスポンシブ対応 | bar: 2026-02-04 to 2026-02-05
4 | テスト | bar: 2026-02-11
4.1 | 表示・動作確認 | bar: 2026-02-06; 2026-02-09
4.2 | 修正対応 | bar: 2026-02-10 to 2026-02-11
5 | 公開 | bar: 2026-02-13
5.1 | 本番環境設定 | bar: 2026-02-12
5.2 | サイト公開・最終確認 | bar: 2026-02-13