## 製造ライン立上げ_月次ガント
プロジェクト名
製造ラインの立ち上げ・設備導入 |  |  |  | 責任者：
担当者：
2025年
| 大項目 | 小項目 | 進捗状況 | 開始日 | 終了日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 企画・構想 | 生産計画・投資計画立案 | 100 | 2025-01-14 | 2025-02-12
|  | ライン構想・レイアウト検討 | 100 | 2025-02-13 | 2025-03-14
2 | 要件定義 | 設備仕様書作成 | 100 | 2025-03-17 | 2025-04-23
|  | 能力・タクト検討 | 100 | 2025-03-17 | 2025-04-23
3 | 調達 | 設備メーカー選定 | 100 | 2025-04-24 | 2025-05-16
|  | 発注・契約 | 80 | 2025-05-19 | 2025-06-20
4 | 設計・製作 | 設備詳細設計 | 50 | 2025-06-23 | 2025-07-18
|  | 設備製作 | 50 | 2025-07-22 | 2025-09-10
5 | 設置・工事 | 搬入・据付工事 | 0 | 2025-09-11 | 2025-10-15
|  | 配線・配管工事 | 0 | 2025-09-11 | 2025-10-15
6 | 立上げ | 単体調整・デバッグ | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-07
|  | 総合試運転 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-26
7 | 量産準備 | 作業者教育・標準書整備 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-12
|  | 量産トライ・承認 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-25