## 戸建ての建築工程管理
戸建ての建築工程管理 |  |  | ○○様邸 |  | 建設会社 | ○○建設
責任者
ID | 工程フェーズ | 作業内容 | 開始週 | 終了週 | 進捗率 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30
1 | 着工準備 | 地盤調査・地盤改良 | 1 | 2 | 0%
2 |  | 仮設工事・遣り方 | 2 | 2 | 0%
3 | 基礎工事 | 根切り・砕石・捨てコン | 3 | 3 | 0%
4 |  | 配筋・型枠 | 4 | 4 | 0%
5 |  | 基礎コンクリート打設・養生 | 5 | 6 | 0%
6 |  | 脱型・基礎完成 | 7 | 7 | 0%
7 | 上棟工事 | 土台敷き | 8 | 8 | 0%
8 |  | 建方・上棟 | 9 | 9 | 0%
9 |  | 屋根下地・防水 | 10 | 10 | 0%
10 | 外装工事 | 屋根仕上げ | 11 | 11 | 0%
11 |  | 外壁下地・外壁施工 | 12 | 14 | 0%
12 | 内部工事 | 断熱工事 | 12 | 13 | 0%
13 |  | 電気・給排水配管 | 13 | 14 | 0%
14 |  | 石膏ボード張り | 15 | 16 | 0%
15 |  | 内装仕上げ（クロス等） | 17 | 18 | 0%
16 | 設備工事 | 住宅設備取付 | 18 | 19 | 0%
17 | 仕上工事 | 建具・照明取付 | 19 | 20 | 0%
18 | 外構工事 | 外構・アプローチ | 19 | 21 | 0%
19 | 検査 | 社内検査・是正 | 21 | 21 | 0%
20 |  | 施主検査・是正 | 22 | 22 | 0%
21 | 引渡し | 清掃・引き渡し | 23 | 23 | 0%