## リスク管理表
リスク管理統合型
No | 区分 | 案件名 | リスク/課題内容 | 原因 | 影響度 | 発生確率 | リスクスコア | 優先度 | 対応策 | 担当 | 期限 | 状況 | 備考
1 | 潜在リスク | 設備導入PJ | 部品納期遅延 | サプライヤ遅延 | 高 | 中 | 6 | 優先 | サプライヤレビュー実施 | 佐藤 | 2026/03/20 | 未着手
2 | 潜在リスク | 新製品試作 | 試験不合格 | 設計検証不足 | 中 | 中 | 4 | 優先 | レビュー実施必須 | 鈴木 | 2026/03/25 | 未着手
3 | 顕在課題 | 品質改善活動 | 不良率上昇 | 工程ばらつき | 高 | 高 | 9 | 最優先 | 工程改善対応 | 高橋 | 2026/03/18 | 進行中
4 | 顕在課題 | 顧客対応 | クレーム増加 | 初期対応遅れ | 中 | 高 | 6 | 優先 | 対応マニュアル作成 | 田中 | 2026/03/15 | 進行中
5 | 潜在リスク | 設備点検 | 保全漏れ | 点検計画不備 | 高 | 低 | 3 | 監視 | 点検計画見直し | 伊藤 | 2026/04/01 | 未着手
6 | 顕在課題 | 工程見直し | 工数増大 | 作業手順不統一 | 中 | 中 | 4 | 優先 | 手順書修正 | 渡辺 | 2026/04/10 | 未着手
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20