## テンプレート
原因分析特化型 |  |  | 管理表
No | 発生日 | 案件名 | 部門 | 発生事象 （問題） | 直接原因 | 発生原因 | 真因 | 影響度 | 発生確率 | 優先度 | 再発防止策 | 担当者 | 期限 | 状況 | 完了日 | 備考
1 | 2026/01/05 | 電池組立ライン異常 | 製造 | セル位置ずれ発生 | 治具固定不良 | 固定ボルト緩み | 締結トルク管理未実施 | 4 | 3 | 12 | 治具点検基準の見直し | 佐藤 | 2026/01/20 | 対応中
2 | 2026/01/08 | 外観キズ多発 | 品質 | 製品表面に擦り傷 | 搬送接触 | 搬送ガイド摩耗 | 定期交換ルール未設定 | 3 | 3 | 9 | ガイド交換周期設定 | 田中 | 2026/01/25 | 未対応
3 | 2026/01/10 | 検査NG流出 | 品質 | 不良品出荷 | 検査見逃し | 検査員教育不足 | 判定基準の曖昧さ | 5 | 2 | 10 | 検査基準書改訂と教育 | 鈴木 | 2026/01/22 | 対応中
4 | 2026/01/12 | 設備停止トラブル | 保全 | 搬送コンベア停止 | モータ過負荷 | 潤滑不足 | 保全計画未整備 | 4 | 4 | 16 | 定期給脂計画作成 | 高橋 | 2026/01/28 | 未対応
5 | 2026/01/15 | 部品欠品 | 購買 | 組立遅延 | 発注遅れ | 在庫管理不備 | 安全在庫未設定 | 3 | 4 | 12 | 発注点管理導入 | 伊藤 | 2026/01/30 | 対応中
6 | 2026/01/18 | 作業ミス発生 | 製造 | 逆組付け | 作業手順誤認 | 表示不明確 | 作業標準書未更新 | 4 | 2 | 8 | ポカヨケ表示追加 | 渡辺 | 2026/01/26 | 完了 | 2026/01/24
7 | 2026/01/20 | 顧客クレーム | 営業 | 納期遅延 | 工程遅れ | 進捗共有不足 | 工程管理ルール未徹底 | 5 | 3 | 15 | 進捗会議の定例化 | 山本 | 2026/02/05 | 対応中
8 | 2026/01/22 | 温度異常警報 | 保全 | 炉温上昇 | センサ劣化 | 点検周期長期化 | 予防保全未実施 | 4 | 3 | 12 | センサ定期交換 | 中村 | 2026/02/10 | 未対応
9 | 2026/01/25 | 帳票記入漏れ | 品質 | 記録不備 | 記入忘れ | 確認工程不足 | ダブルチェック未設定 | 2 | 4 | 8 | チェックリスト導入 | 小林 | 2026/02/01 | 対応中
10 | 2026/01/28 | 設備段取り時間増大 | 製造 | 切替遅延 | 工具探索 | 5S不十分 | 工具定位置管理不足 | 3 | 3 | 9 | 工具棚の見直し | 加藤 | 2026/02/07 | 未対応
11 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
12 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
13 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
14 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
15 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
16 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
17 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
18 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
19 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0
20 |  |  |  |  | 影響度: 0; 発生確率: 0; 優先度: 0