## Slide 1
①進捗報告テンプレート — 順調の記入例
プロジェクト名:
新ECサイト構築プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
田中 拓也（開発リーダー）
項目別ステータス
作業項目
担当
ステータス
進捗
コメント・備考
要件定義
田中
完了
100%
機能要件定義書の承認取得完了。変更なし。
UI/UX設計
山田
完了
100%
モックアップ確定・ステークホルダー共有済み。
フロントエンド開発
田中
順調
70%
計画比+5%。主要画面の実装完了。残はレスポンシブ対応。
バックエンド開発
山田
順調
60%
APIスペック確定済み。認証・商品検索APIの実装進行中。
テスト準備
鈴木
順調
30%
テスト仕様書作成中。ステージング環境容量を来週確認予定。
総合ステータス：
順調
全体進捗:
85%
計画比 +5%
完了タスク（今週）
現在の課題
次回アクション
✔ 機能要件定義書 承認取得完了
✔ UIモックアップ確定・関係者共有
✔ 外部APIスペック策定完了
✔ DB設計レビュー（山田・田中）
現時点で重大な課題はありません。
（軽微な懸念）
・ステージング環境の容量不足の可能性
→ 来週中に確認・拡張予定
・フロントエンド実装着手 担当: 田中
期限: 2026年8月15日〜
・ステージング環境準備 担当: 山田
期限: 2026年8月17日〜
・週次進捗レビュー チーム全員
2026年8月14日（金）定例MTG
次回確認日: 2026年8月14日（金） 定例MTGにて報告予定