## Slide 1
②進捗報告テンプレート — 遅延の記入例
プロジェクト名:
基幹システム移行プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
山田 由紀（PMO担当）
項目別ステータス
作業項目
担当
ステータス
進捗
コメント・備考
要件定義
田中
完了
100%
完了済み。変更なし。
基本設計
山田
完了
100%
完了済み。変更なし。
テスト環境構築
山田
遅延
0%
外部API仕様変更（v2→v3）による手戻り。当初7/31完了→現見込み8/14
API連携実装
田中
遅延
20%
v2→v3変更で工数2倍。テスト環境待ちのためブロック中。期限超過
フロントエンド開発
鈴木
注意
40%
テスト環境遅延の影響を受ける可能性あり。現時点は予定通り進行中
総合ステータス：
遅延
全体進捗:
52%
計画比 −18%
遅延概要: 外部API仕様変更（v2→v3）による手戻り。当初計画から約2週間の遅延が見込まれます。
リカバリー計画
承認依頼事項【期限: 8月15日（金）17:00】
・テスト開始: 8月24日（当初: 8月10日）に変更
・リリース目標: 10月15日（当初: 9月30日）
・API担当チームと週2回の進捗確認MTGを設定
・追加工数の見積もりを8月12日までに提出
① リリース日変更の承認
2026年9月30日 → 2026年10月15日
② 追加予算の承認
API対応追加工数: +40万円
承認いただける場合は返信にてご連絡ください。
次回確認日: 2026年8月12日（水） 緊急対策MTGにて報告予定