## Slide 1
③進捗報告テンプレート — 要判断の記入例
プロジェクト名:
CRMシステム導入プロジェクト
報告日:
2026年8月10日（第3週）
報告者:
鈴木 健一（ITソリューション部）
項目別ステータス
作業項目
担当
ステータス
進捗
コメント・備考
基本機能開発
田中
順調
85%
CRM基本機能（顧客管理・案件管理）の実装が計画通り進行中
DB設計
山田
完了
100%
スキーマ確定・マイグレーションスクリプト作成済み。変更なし
API連携
鈴木
順調
70%
外部サービスとのAPI繋ぎ込み完了。テスト環境での動作確認済み
追加要件対応
田中
要判断
0%
「会員ランク自動更新」機能（スコープ外）。今週か次フェーズかを判断要
テスト計画
山田
準備中
30%
追加要件の判断待ち。確定後にテスト仕様書を更新予定
総合ステータス：
要判断
判断期限:
2026年8月15日（金）17:00
【判断依頼】追加機能「会員ランク自動更新」の対応方針について、8月15日（金）17:00までにご判断をお願いします
選択肢の比較
比較項目
① 今フェーズで実装
② 次フェーズで実装（推奨）
スケジュール
+15日（10/1→10/16）
変更なし（9月30日リリース）
追加コスト
+80万円（API連携・テスト工数）
なし
リスク
テスト工数逼迫・品質低下の懸念あり
なし（次期要件で確実に対応）
推奨: ②次フェーズで実装 理由: スケジュール・コストリスクを回避し、品質を確保したうえで次フェーズに確実に組み込む
次回確認日: 2026年8月15日（金） 判断期限と同日。返信内容を受けて対応方針を確定します
全体進捗:
50%