## Slide 1
⑤ 課題・リスク中心の進捗報告テンプレート
プロジェクト名:
新ECサイト構築プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
田中 拓也（開発リーダー）
重要度 / 課題名
原因
影響範囲
対応策・アクション
期限・担当
重要度: 高
外部API仕様の確定遅延
外部事業者の担当者
変更により回答が
止まっている
認証・決済機能の
実装着手が不可。
後続タスク全体に波及
先方責任者へエスカレーション済み。
8/12にオンラインMTGを設定。
仕様確定が遅れる場合はモック対応を検討
期限: 8/12（水）
担当: 田中
重要度: 高
テスト環境の
ストレージ容量不足
商品画像データが
想定の2倍（約80GB）
に膨らんでいる
性能・負荷テストが
実施不可の状態。
リリース判定に影響
インフラ担当（山田）がストレージ
50GB→100GBへの拡張申請を提出済み。
承認後に即対応予定
期限: 8/17（月）
担当: 山田
重要度: 中
商品マスタデータの
表記ゆれ・重複
移行元DBに
データ標準化ルールが
存在していなかった
検索精度の低下と
重複登録によるUX悪化。
約3,000件に影響
クレンジングツールを用いて一括補正中。
品質基準書を8/20までに作成し、
以降の入力ルールを統一する
期限: 8/20（木）
担当: 鈴木
重要度: 中
商品検索の
レスポンス遅延
インデックス設計が
初期仕様のままで
大規模データに未対応
キーワード検索で
平均3.2秒かかる。
目標値（1秒以内）超過
DBインデックスをチューニング済み。
計測値を1.2秒まで改善。
追加改善を8/24までに実施予定
期限: 8/24（月）
担当: 田中
重要度: 低
コードレビューの
待ち時間増加
レビュアーが1名に
集中しており
順番待ちが発生
マージ待ちPRが
最大5件滞留し
開発速度が低下
レビュアーを山田・鈴木の2名に増員。
レビュー当番制（隔日）を8/14より導入。
各PRの対応期限は翌営業日とする
期限: 8/14（金）
担当: 田中（リーダー）
重要度: 高
重要度: 中
重要度: 低