## Slide 1
⑥ 信号・ステータス型進捗報告テンプレート
プロジェクト名:
新ECサイト構築プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
田中 拓也
項目
現在の状況
問題点
対応内容
次回確認事項
🟢 スケジュール
計画通り進行中。 全体進捗85%（計画比+5%）
なし
引き続きリスク管理を継続
次週の実装着手を確認
🟡 予算
執行率82%
このままでは月末に予算超過の見込み
外部API追加対応により 設計工数が増加
追加費用の申請書を 8/14までに提出
予算承認を8/15に確認
🔴 外部連携
外部事業者のAPI仕様 確定が未完了
担当窓口の変更により 対応が止まっている状態
エスカレーション実施。 先方責任者へ連絡済み
8/14（月）までに 仕様確定の回答を得る
🟢 品質
バグ件数 2件 （優先度低・全て解消済み）
なし
テスト項目消化率92% で良好に推移
残テスト項目を8/17 までに完了予定
🟢 Green: 計画通り 🟡 Yellow: 要注意・対応中 🔴 Red: 重大な問題あり・即時対応が必要