## 課題進捗管理テンプレート
課題進捗管理表テンプレート
No | 課題内容 | 発生日 | 重要度 | 担当者 | 対応内容 | 対応状況 | 期限 | 残日数 | 遅延判定 | 備考
1 | 検査工程で誤判定が発生 | 2026-02-06 | 高 | 田中 | 判定基準の見直し実施 | 対応中 | 2026-02-13 | 2 | 要注意 | 再発防止策検討中
2 | 設備停止時間が増加傾向 | 2026-02-01 | 高 | 佐藤 | 原因分析完了、部品発注済 | 未着手 | 2026-02-10 | -1 | 期限超過 | 部品待ち
3 | 報告書提出遅延 | 2026-02-08 | 中 | 鈴木 | テンプレート改善 | 完了 | 2026-02-09 |  | 完了 | 標準化済み
4 | 作業手順書が未整備 | 2026-02-04 | 中 | 山本 | 手順書作成中 | 対応中 | 2026-02-16 | 5 | 正常
5 | 部品在庫不足 | 2026-02-07 | 高 | 高橋 | 安全在庫設定見直し | 保留 | 2026-02-18 | 7 | 正常 | 管理部確認中
6 | 顧客クレーム対応 | 2026-02-09 | 高 | 伊藤 | 原因調査中 | 対応中 | 2026-02-12 | 1 | 要注意
7 | 教育訓練未実施者あり | 2026-01-27 | 低 | 小林 | 日程調整中 | 未着手 | 2026-02-21 | 10 | 正常
8 | 月次レポート集計ミス | 2026-02-05 | 中 | 加藤 | 自動化マクロ検討 | 対応中 | 2026-02-14 | 3 | 要注意
9 | 設備保全計画未策定 | 2026-01-22 | 高 | 渡辺 | 年間計画作成中 | 未着手 | 2026-02-08 | -3 | 期限超過
10 | 工程内検査記録漏れ | 2026-02-03 | 中 | 中村 | 記録チェック体制強化 | 完了 | 2026-02-10 |  | 完了 | 再発なし

## ダッシュボード
対応状況別件数
未着手 | 3
対応中 | 4
完了 | 2
保留 | 1