## テンプレート
業務進捗管理表テンプレート
[6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02
作業名 | 担当者 | 業務内容 | 開始日 | 完了 予定日 | 進捗状況 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
企画・要件定義 | 山田 | 目的・ターゲット整理、必要ページ洗い出し | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 完了
構成設計 | 北井 | サイトマップ・ワイヤーフレーム作成 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 完了
デザイン制作 | 松崎 | トップ・下層ページのデザイン作成 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 作業中
コーディング | 相沢 | HTML/CSS/レスポンシブ対応 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 作業中
コンテンツ作成 | 片岡 | 文章・画像作成、SEO調整 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 未着手
テスト・公開 | 橋本 | 動作確認、サーバー公開 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 未着手

## 祝日リスト
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-21
2026-09-22
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2026-12-23