## プロジェクト計画進捗表
計画進捗表テンプレート
フェーズ | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 計画工数(h) | 実績工数(h) | 差分(h) | 進捗率(%) | 状態 | コメント
要件定義 | 要件整理 | ◎◎ | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 20 | 18 | -2 | 90% | 進行中
要件定義 | ステークホルダー確認 | ◎◎ | 2026-01-03 | 2026-01-06 | 12 | 10 | -2 | 83.33% | 進行中
設計 | 基本設計 | ◎◎ | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 40 | 45 | 5 | 112.5% | 完了
設計 | 詳細設計 | ◎◎ | 2026-01-16 | 2026-01-25 | 50 | 30 | -20 | 60% | 遅れ
実装 | 環境構築 | ◎◎ | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 16 | 12 | -4 | 75% | 遅れ
実装 | 開発作業① | ◎◎ | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 40 | 28 | -12 | 70% | 遅れ
実装 | 開発作業② | ◎◎ | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 40 | 32 | -8 | 80% | 進行中
テスト | 単体テスト | ◎◎ | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 24 | 8 | -16 | 33.33% | 遅れ
テスト | 結合テスト | ◎◎ | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 20 | 0 | -20 | 0% | 遅れ
リリース | リリース準備/展開 | ◎◎ | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 12 | 0 | -12 | 0% | 遅れ

## ガントチャート
[7 empty] | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01
フェーズ | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 計画(h) | 実績(h) | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26
要件定義 | 要件整理 |  | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 20 | 18
要件定義 | ステークホルダー確認 |  | 2026-01-03 | 2026-01-06 | 12 | 10
設計 | 基本設計 |  | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 40 | 45
設計 | 詳細設計 |  | 2026-01-16 | 2026-01-25 | 50 | 30
実装 | 環境構築 |  | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 16 | 12
実装 | 開発作業① |  | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 40 | 28
実装 | 開発作業② |  | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 40 | 32
テスト | 単体テスト |  | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 24 | 8
テスト | 結合テスト |  | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 20 | 0
リリース | リリース準備/展開 |  | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 12 | 0