## RACI モデル
四半期 RACI チャート
| 実行責任者 |  | 説明責任者 |  |  |  | 相談先 |  |  |  | 報告先
|  |  |  | 役員 | 部門長 （部長） | プロジェクト マネージャー | 開発 リーダー | 機能 リーダー | デザイナー | 開発者 | QA担当 | ビジネス アナリスト | PMO
|  | 担当部門 | 完了予定
計画・立上げフェーズ（Q1）
年度計画・予算策定 |  | 経営企画部 | 4月末 | A / C | R / A | R / A | [5 empty] | C
プロジェクト体制の確立 |  | PMO | 4月末 |  |  | R | [6 empty] | A
KPI / OKR 設定・合意 |  | 経営企画部 | 5月初 | I |  | R / A | A / C | A / C |  |  |  | C | C
要件定義・スコープ確定 |  | 企画部 | 6月末 | I | A / C | R / A | C | C | C |  |  | C | C
設計・開発フェーズ（Q2）
基本設計・詳細設計完了 |  | 開発部 | 7月末 | C | C | R / A | C | C | R |  |  | C
開発・実装（フェーズ1） |  | 開発部 | 8月末 | I | I | R / A | C | C | C | R |  | C | I
中間レビュー・品質確認 |  | PMO | 9月中 | I | I | R / A |  |  |  | I | I | I | I
ステークホルダー報告 |  | PMO | 9月末 | C / I | C / I | C / I | [6 empty] | R / A
テスト・リリースフェーズ（Q3）
結合テスト・QA完了 |  | QA部 | 10月末 | I | I | R / A | R / A | R / A |  | R / A | R / A |  | A / C
ユーザー受入テスト（UAT） |  | 業務部門 | 11月中 |  |  | R / A | R / A | R / A |  |  | R / A
本番リリース・展開 |  | 開発部 | 12月末 |  | C | R | A | A |  | A |  |  | C
運用引き継ぎ・研修実施 |  | 業務部門 | 12月末 |  |  | R / A | [6 empty] | I
評価・改善フェーズ（Q4）
年度末効果測定・KPI評価 |  | 経営企画部 | 2月末 | I | I | R / A | I | I | I | I | I | I | I
次年度計画へのフィードバック |  | PMO | 2月末 | C | C | C | C | C |  |  |  | C | R / A
ドキュメント整備・引き継ぎ |  | 開発部 | 3月末 |  |  | A | C | C | C | R | C | C | I
プロジェクトクローズ報告 |  | PMO | 3月末 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R / A
タスク / 業務内容
R
A
C
I