## RAPIDマトリクス
RAPID 意思決定チャート
R＝提案 A＝同意（拒否権あり） P＝実行 I＝情報提供 D＝最終決定（1タスク原則1名）
No. | タスク / 意思決定事項 | PMO / プロジェクト マネージャー | 役員 （経営幹部） | 財務 担当 | 総務 / 施設管理 | IT 部門 | 人事 部門
フェーズ 1：立地・物件選定
1 | 物件候補のリスト作成と初期評価 | R | I | I | P | I | I
2 | オフィスエリア・規模要件の定義 | R | D | A | I | I | I
3 | 物件の現地視察・比較評価 | I | I | I | R | I | P
4 | 最終物件の選定・意思決定 | R | D | A | I | I | I
5 | 賃貸契約条件の交渉 | I | A | I | R | I | I
フェーズ 2：予算策定・ベンダー選定
6 | オフィス開設総予算の策定と承認 | R | D | A | I | I | I
7 | 内装・工事ベンダーの選定 | R | D | A | P | I | I
8 | 什器・オフィス用品の調達計画 | I | A | I | R | I | I
9 | 各種契約書の最終締結 | I | D | A | R | I | I
フェーズ 3：オフィス設計・内装工事
10 | オフィスレイアウトの設計・承認 | R | D | I | P | I | I
11 | 家具・備品・什器の選定 | I | A | I | R | I | I
12 | セキュリティ・入退室管理システムの設計 | I | A | I | I | R | I
13 | 内装工事の発注・進捗管理 | R | I | I | P | I | I
フェーズ 4：IT インフラ整備
14 | ネットワーク・回線設計と発注 | I | D | A | I | R | I
15 | PC・OA 機器の調達 | I | D | A | I | R | I
16 | 社内システム・電話環境の構築 | I | A | I | I | R | I
17 | セキュリティ設定・アクセス権管理 | I | A | I | I | P | I
フェーズ 5：人員・運用体制の整備
18 | 配属人員と入居スケジュールの決定 | R | D | I | I | I | A
19 | オフィスルール・社内規則の制定 | I | A | I | R | I | A
20 | 緊急時対応マニュアルの作成 | I | A | I | R | I | I
21 | バックオフィス業務フローの整備 | R | I | I | P | I | I
フェーズ 6：移転・グランドオープン
22 | 引越し業者の選定・移転実施 | I | A | A | R | I | I
23 | 開設前スナッグリスト対応 | R | I | I | P | P | I
24 | 正式オープン・開所式の実施 | R | D | I | P | I | I
25 | 開設後フォローアップ・改善サイクル | R | I | I | P | I | I